## ПКВ
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Пермь"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 20 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 1545789.428 |  |  | 1070521.884 | Амортизация; Спецнадбавка текущего года; Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314); Прибыль прошлых лет
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 1452550.48 |  |  | 977282.936 | Амортизация; Спецнадбавка текущего года; Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314); Прибыль прошлых лет
2.1 |  | Распределительные газопроводы в п. Вильва Добрянского района Пермского края |  | 3 кв. 2020 |  | 4 кв. 2021 | 60600 |  |  | 44000 | Спецнадбака. Объекты программы газификации | 20.08 | 63-225 | 3
2.2 |  | Распределительные газопроводы д. Ваньки Чайковского района Пермского края |  | 3 кв. 2020 |  | 4 кв. 2021 | 53116 |  |  | 30709.98 | Спецнадбака. Объекты программы газификации | 14 | 63-225 | 0
2.3 |  | Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2021 | 300000 |  |  | 77217.66 | Спецнадбака. Объекты программы газификации | 10.5 | 530-820 | 1
2.4 |  | Пермский край, Соликамский район, вблизи населенного пункта с. Родники, поле № 1 |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2020 | 176144.784 |  |  | 176144.784 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 6.886 | 426 | 0
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 1305492.93 |  |  | 835599.06 | Спецнадбавка текущего года; Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314); Прибыль прошлых лет
3.1 |  | Распределительные газопроводы в п. Вильва Добрянского района Пермского края |  | 3 кв. 2020 |  | 4 кв. 2021 | 60600 |  |  | 44000 | Спецнадбака. Объекты программы газификации | 20.08 | 63-225 | 3
3.2 |  | Распределительные газопроводы д. Ваньки Чайковского района Пермского края |  | 3 кв. 2020 |  | 4 кв. 2021 | 53116 |  |  | 30709.98 | Спецнадбака. Объекты программы газификации | 14 | 63-225 | 0
3.3 |  | Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2021 | 300000 |  |  | 77217.66 | Спецнадбака. Объекты программы газификации | 10.5 | 530-820 | 1
3.4 |  | Пермский край, Соликамский район, вблизи населенного пункта с. Родники, поле № 1 |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2020 | 176144.784 |  |  | 176144.784 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 6.886 | 426 | 0
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 48396.94 |  |  | 48396.94 | Амортизация; Прибыль прошлых лет
4.1 |  | Узел учёта газа на ООО "Пермский картон", Газопровод г. Пермь, Корсуньская ул., инв.№0600012790 |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2020 | 11793.97 |  |  | 11793.97 | Амортизация | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Газопровод-закольцовка высокого и низкого давления м-на "Нефтеразведка" г.Очер |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2020 | 7467.59 |  |  | 7467.59 | Амортизация | 0.5 | 110-315 | 1
4.3 |  | Эксплуатационная база Уинского газового хозяйства по адресу: Пермский край с. Уинское ул. Ольховая, 1 |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2020 | 9608.81 |  |  | 9609.81 | Амортизация | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Эксплуатационная база Ильинской службы по адресу: Пермский край, п. Ильинский, ул. Герцена, 51 |  | 4 кв. 2020 |  | 4 кв. 2020 | 7655.69 |  |  | 7656.69 | Прибыль прошлых лет | 0 | 0 | 0
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 98660.61 |  |  | 93286.936 | Амортизация; Прибыль прошлых лет
5.1 |  | Двухэтажное кирпичного здания с мансардным этажом по ул. Петропавловская, 43 г. Пермь, Лит. Ж, инв.№ 0100000913 |  | 4 кв. 2020 |  | 4 в. 2020 | 11438.2351 |  |  | 8701.32 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 92969.748 |  |  | 92969.748 | Амортизация; Прибыль прошлых лет
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 269.2 |  |  | 269.2 | Амортизация
8.1