## ПКВ
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Пермь"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 19 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 1335918.4873 |  |  | 783997.4334 | амортизация, спецнадбавка текущего года, плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314), прибыль, полученная от услуг по перекладке газопроводов
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 1270716.4913 |  |  | 718794.4373 | амортизация, спецнадбавка текущего года, плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314), прибыль, полученная от услуг по перекладке газопроводов
2.1 |  | Распределительные газопроводы с. Верхняя Сава Куединского района Пермского края |  | 04 кв. 2018 |  | 04 кв. 2019 | 36183.19 |  |  | 29000 | спецнадбавка: объекты программы газификации | 9.94 | 63-160 | 2
2.2 |  | Распределительный газопровод д.Большая Мось Фроловского сельского поселения для газификации земельных участков, выделяемых многодетным семьям. 2 очередь |  | 01 кв. 2017 |  | 04 кв. 2019 | 25788.78 |  |  | 23000 | спецнадбавка: объекты программы газификации | 14.6 | 63-160 | 0
2.3 |  | Распределительный газопровод д.Большая Мось Фроловского сельского поселения для газификации земельных участков, выделяемых многодетным семьям. 3 очередь |  | 01 кв. 2017 |  | 04 кв. 2019 | 24550.69 |  |  | 22500 | спецнадбавка: объекты программы газификации | 12.34 | 63-160 | 0
2.3 |  | Котельная и тепловые сети НПС "Чернушка" |  | 01 кв. 2018 |  | 04 кв. 2019 | 38812.7652 |  |  | 34092.62 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 5.5 | 110 | 0
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 1031478.37 |  |  | 505211.53 | амортизация, спецнадбавка текущего года, плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
3.1 |  | Распределительные газопроводы в д. Батерики Березовского района |  | 03 кв. 2018 |  | 04 кв. 2019 | 38189.091 |  |  | 18202.49 | спецнадбавка: объекты программы газификации | 8.56 | 32-225 | 0
3.2 |  | Распределительные газопроводы с. Верхняя Сава Куединского района Пермского края |  | 04 кв. 2018 |  | 04 кв. 2019 | 36183.19 |  |  | 29000 | спецнадбавка: объекты программы газификации | 9.94 | 63-160 | 2
3.3 |  | Котельная и тепловые сети НПС "Чернушка" |  | 01 кв. 2018 |  | 04 кв. 2019 | 38812.7652 |  |  | 34092.62 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 5.5 | 110 | 0
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 130317.3 |  |  | 130317.3 | амортизация, спецнадбавка текущего года, плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 108920.8213 |  |  | 83265.6073 | амортизация, прибыль, полученная от услуг по перекладке газопроводов
5.1 |  | Наружный газопровод к городским очистным сооружениям г.Березники протяженностью 3460 п.м, инв.№ 0200001994 |  | 04 кв. 2016 |  | 04 кв. 2019 | 11438.2351 |  |  | 8701.32 | амортизация | 1.97 | 159 | 0
5.2 |  | 1 эт.кирпичное здание ГГРП-8Г, Лит.Д, инв. № 0600000104 |  | 03 кв. 2016 |  | 04 кв. 2019 | 9677.341 |  |  | 9088.27 | амортизация | 0.003 | 15 | 0
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 56862.1946 |  |  | 56863.1946 | амортизация
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 8339.8014 |  |  | 8339.8014 | амортизация